|  |  |
| --- | --- |
|  | Администрации муниципального образования Павловское  Суздальского района Владимирской области **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

от 30.03.2022 № 90

|  |  |
| --- | --- |
| *Об утверждении муниципальной программы «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2022-2025 годы»* |  |

В целях организационного обеспечения перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами и реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить муниципальную программу «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2022-2025 годы» согласно приложению.

2. Плановому финансово-экономическому отделу муниципального казенного учреждения «Павловское» предусмотреть в бюджете финансовое обеспечение муниципальной программы.

3. Организационное обеспечение исполнения муниципальной программы «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования Павловское Суздальского района Владимирской области на 2022-2025 годы» возложить на муниципальное казенное учреждение «Павловское».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» без приложения, с приложением разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Павловское в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете Суздальская новь и распространяется на правоотношения возникшие с 01.04.2022 г.

Глава администрации

муниципального образования Павловское О.К. Гусева

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение  к постановлению администрации муниципального образования Павловское  от 30.03.2022 № 90 |

Паспорт муниципальной программы:

«Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах

муниципального образование Павловское Суздальского района Владимирской области

на 2022-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Муниципальная программа «Обустройство контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образование Павловское на 2022-2025 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной Программы | Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и реализация Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». |
| Цели и задачи муниципальной Программы | Цели: 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) на территории муниципального образование Павловское, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду.  2. Улучшение санитарного состояния территории муниципального образование Павловское.  3. Обеспечение экологической безопасности жителей.  Задача:  - ликвидация несанкционированных объектов размещения ТКО и обеспечение планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования Павловское Суздальского района. |
| Координатор муниципальной  Программы | Глава администрации муниципального образования Павловское. |
| Заказчик муниципальной  Программы | Администрация муниципального образования Павловское. |
| Исполнители  муниципальной Программы | Администрация муниципального образования Павловское.  Муниципальное казенное учреждение «Павловское». |
| Сроки реализации  муниципальной Программы | Программа реализуется в течение 2022-2025 годов |
| Объем и источники финансирования муниципальной Программы | Финансирование мероприятий по обустройству контейнерных площадок осуществляется за счет бюджета муниципального образования Павловское, привлекаемых средств. Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 6 683,124 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 1 670,781 тыс.руб. – 21 площадка  2023 год – 1 750,342 тыс. руб. – 22 площадки  2024 год – 1 511,659 тыс.руб. – 19 площадок  2025 год – 1 750,342 тыс. руб. – 22 площадки  Всего: 84 площадки.  в том числе из областного бюджета:  2022 год – 1 336,620 тыс.руб.  2023 год – 1 400,273 тыс. руб.  2024 год – 1 209,327 тыс.руб.  2025 год – 1 400,273 тыс. руб.  из бюджета МО Павловское:  2022 год – 334,161 тыс.руб.  2023 год – 350,069 тыс. руб.  2024 год – 302,332 тыс.руб.  2025 год – 350,069 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной Программы | Реализация Программы позволит:  - снижение количества несанкционированных свалок;  - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТКО для населения;  -охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТКО |
| Контроль за ходом  реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава администрации муниципального образования Павловское. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Настоящая Программа разработана для решения задач по устройству новых и приведению в нормативное состояние существующих контейнерных площадок на территории населенных пунктов муниципального образования Павловское.

Одной из основных проблем муниципального образования Павловское в экологической сфере является отсутствие контейнерных площадок в 11 населенных пунктах муниципального образования, где осуществляется бестарный вывоз мусора, что усиливает негативное воздействие твердых коммунальных и крупногабаритных отходов на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития муниципального образования Павловское в целом.

Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. В настоящее время в муниципальном образовании Павловское системой сбора и вывоза ТКО охвачена практически все население постоянно проживающее в населенных пунктах муниципального образования. Планово-регулярный сбор и вывоз ТКО организован в 11 населенных пунктах. В рамках программы планируется охватить еще 11 населенных пунктов: с. Барское-Городище, с. Борисовское, с. Мордыш, с. Порецкое, с. Суходол, с. Брутово, с. Овчухи, с. Васильково, с. Воскресенская Слободка, с. Заполицы, д. Кисарово.

По состоянию на 1 января 2022 года на территории муниципального образования Павловское имеется 59 контейнерных площадок соответствующих санитарному и экологическому законодательству, однако в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории поселения необходимо оборудовать еще 84 контейнерных площадки.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется специализированной техникой. Но при загрузке бестарным методом твердых коммунальных отходов в кузов автомобиля часть мусора разносится ветром по прилегающей территории.

Возникла необходимость обустройства 84 контейнерных площадок.

На территории жилого фонда, как в многоквартирных домах, так и в частном секторе в основном определены специальные места для размещения контейнеров, но для улучшения экологической обстановки все же должны создаваться наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Обязательный перечень элементов комплексного обустройства площадок для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов включает: водонепроницаемые и твердые виды покрытия, ограждение с трех сторон, наличие отдельных мест для сбора крупногабаритных отходов, подъездные пути, установка контейнеров для сбора ТКО.

Установка контейнеров на специально подготовленных и обустроенных площадках позволит не только повысить эстетический вид населенных пунктов, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом.

Реализация данной Программы улучшит социально-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах муниципального образования.

Основным способом улучшить данную ситуацию является устройство из материалов должного качества контейнерных площадок и поддержание их в надлежащем состоянии.

Применение программно-целевого метода позволит планомерно осуществлять решение задач и реализацию мероприятий Программы, своевременно координировать действия их исполнителей, а также позволит системно направить финансовые средства.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация инфраструктуры накопления ТКО, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Целью настоящей Программы является:

- приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Павловское, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования и обеспечение экологической безопасности жителей поселения, а также сокращение несанкционированных свалок на территории муниципального образования Павловское.

Задачами Программы являются:

- переход с бестарного метода сбора на контейнерный путем создания контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством;

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории муниципального образования Павловское до требований, соответствующих законодательству РФ;

обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования, что приведет к ликвидации несанкционированных свалок;

-  приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Павловское, позволяющей снизить отрицательную экологическую нагрузку на окружающую среду.

**3. Срок реализации Программы**

Программа рассчитана на 2022-2025 годы.

В процессе реализации Программы допускается корректировка по срокам и объемам финансирования.

**4. Основные мероприятия Программы**

В рамках Программы реализуются мероприятия по обустройству контейнерных площадок, которые включают в себя:

- проведение обследования территории муниципального образования;

- определение мест под контейнерные площадки в населенных пунктах;

- устройство новых контейнерных площадок на территории МО Павловское.

**5. Объем и источники финансирования Программы**

Финансирование мероприятий по устройству контейнерных площадок осуществляется за счет областного бюджета и бюджета муниципального образования Павловское, привлекаемых средств. Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 6 683,124 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 год – 1 670,781 тыс.руб.

2023 год – 1 750,342 тыс. руб.

2024 год – 1 511,659 тыс.руб.

2025 год – 1 750,342 тыс. руб.

в том числе из областного бюджета:

2022 год – 1 336,620 тыс.руб.

2023 год – 1 400,273 тыс. руб.

2024 год – 1 209,327 тыс.руб.

2025 год – 1 400,273 тыс. руб.

из бюджета МО Павловское:

2022 год – 334,161 тыс.руб.

2023 год – 350,069 тыс. руб.

2024 год – 302,332 тыс.руб.

2025 год – 350,069 тыс. руб.

Величина финансового обеспечения Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год. При поступлении дополнительных источников финансирования возможна корректировка Программы.

**6. Риски реализации Программы**

Недостаточность финансирования Программы приведет к невыполнению запланированных мероприятий и дальнейшее ухудшение общего санитарного состояния территории муниципального образования Павловское.

**7. Целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы | Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации | | | |
|  |  |  | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 59 | 21 | 22 | 19 | 22 |

**8. Ожидаемые конечные результаты Программы**

В результате реализации системных мероприятий Программы будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- общее количество контейнерных площадок, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам, составит 143 единицы;

- 100 % охват населения услугой по накоплению ТКО и КГМ;

- планируется снижение количества несанкционированных свалок;

- обеспечена доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения МО Павловское;

- увеличен охват населенных пунктов планово-регулярной системой сбора и вывоза ТКО, а также ожидается повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в сферу безопасного обращения с ТКО.

**9. Контроль за исполнением Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  муниципального образования Павловское.

Приемка обустроенных площадок осуществляется комиссией администрации  муниципального образования Павловское.

Обустроенные площадки с прилегающими к ним территориями, обслуживаются МКУ «Павловское». Исключением являются контейнерные площадки созданные другими лицами, за которыми закрепляется обязанность по их содержанию, ремонту и обслуживанию.

**10. Перечень контейнерных площадок подлежащих обустройству и результаты реализации Программы по годам:**

**10.1. Обустройство контейнерных площадок в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения  в 2022 г. | Примечание |
| 1 | с. Переборово, ул. Центральная, между домами № 2А и № 4 |  | июнь |  |
| 2 | с. Барское-Городище,  ул. Центральная, у д.19 |  | июнь |  |
| 3 | с. Барское-Городище,  ул. Центральная, у д.1 |  | июнь |  |
| 4 | с. Барское-Городище,  пересечение улиц Выселки и Раковица |  | июнь |  |
| 5 | с. Барское-Городище,  ул. Луговая, у д. 66 |  | июнь |  |
| 6 | с. Борисовское, пересечение улиц Большая Дорога и Батыевская |  | июль |  |
| 7 | с. Борисовское, пересечение улиц Борисовский поворот и Полевая |  | июль |  |
| 8 | с. Борисовское, ул. Большая Дорога, у д. 2 |  | июль |  |
| 9 | с. Борисовское, пересечение улиц Церковная, Большая Филинка и Малая Филинка |  | июль |  |
| 10 | с. Мордыш, микрорайон Западный, у д. 2А |  | август |  |
| 11 | с. Мордыш, ул. Центральная, у д.15 |  | август |  |
| 12 | с. Мордыш, пересечение улиц Зеленая и Кузнецкая |  | август |  |
| 13 | с. Мордыш, пересечение улиц Школьная и Центральная |  | август |  |
| 14 | с. Порецкое, ул. Новая, у д.43 |  | август |  |
| 15 | с. Порецкое, ул. Преображенская,  у д.57 |  | август |  |
| 16 | с. Порецкое, ул. Преображенская,  у д.23 |  | август |  |
| 17 | с. Овчухи, пересечение улиц Центральная и Зеленая |  | сентябрь |  |
| 18 | с. Овчухи, пересечение улиц Запрудная, Центральная, Дачная |  | сентябрь |  |
| 19 | с. Суходол, перекресток улиц Владимирская и Суздальская |  | сентябрь |  |
| 20 | с. Суходол, ул. Суздальский проезд, у д. 49 |  | сентябрь |  |
| 21 | с. Суходол, ул. Александрова,  у д.32 |  | сентябрь |  |

**10.2. Обустройство контейнерных площадок в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Запрудная |  | сентябрь |  |
| 2 | с. Брутово, пересечение улиц Первомайская и Кремлевская |  | июнь |  |
| 3 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Никольская |  | июнь |  |
| 4 | с. Брутово, пересечение улиц Кремлевская и Луговая |  | июнь |  |
| 5 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Завражная |  | июнь |  |
| 6 | с. Васильково, ул. Глинская, напротив д. 68 |  | июль |  |
| 7 | с. Васильково, ул. Глинская, напротив д. 89 |  | июль |  |
| 8 | с. Васильково, пересечение улиц Центральная и Покровская |  | июль |  |
| 9 | с. Васильково, пересечение улиц Кручи и Центральная |  | июль |  |
| 10 | с. Васильково, ул. Центральная, напротив д. 55 |  | июль |  |
| 11 | с. Васильково, пересечение улиц Центральная и Цветочная |  | июль |  |
| 12 | с. Заполицы, ул. Казанская, у д.1Б |  | август |  |
| 13 | с. Заполицы, пересечение улиц Новая и Полевая |  | август |  |
| 14 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Новая, у д.4 |  | август |  |
| 15 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Владимирская, напротив д. 24 |  | август |  |
| 16 | с. Воскресенская Слободка,  ул. владимирская, у д. 82 |  | август |  |
| 17 | с. Воскресенская Слободка,  ул. Новая, напротив д. 70 |  | август |  |
| 18 | п. Садовый, поворот с ул. Клубничная на ул. Тенистая |  | сентябрь |  |
| 19 | п. Садовый, поворот с ул. Клубничная на ул. Абрикосовая |  | сентябрь |  |
| 20 | п. Садовый, съезд с ул. Клубничная на улицы Институтская и Ягодная |  | сентябрь |  |
| 21 | п. Садовый, пересечение улиц Клубничная и Графского |  | сентябрь |  |
| 22 | п. Садовый, перекресток улиц Восточная и Заячья Гора |  | сентябрь |  |

**10.3. Обустройство контейнерных площадок в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | д. Кисарово, развилка между улицами Луговая и Полевая |  | июнь |  |
| 2 | д. Кисарово, ул. Тенистая, у д.25 |  | июнь |  |
| 3 | с. Переборово, ул. Центральная,  у д. 89 |  | июнь |  |
| 4 | с. Переборово, ул. Уренгойская, напротив д. 57 |  | июнь |  |
| 5 | с. Якиманское, перекресток улиц Набережная и Новая |  | июль |  |
| 6 | с. Якиманское, ул. Полевая, у д.8 |  | июль |  |
| 7 | с. Якиманское, перекресток улиц Луговая и Цветочная |  | июль |  |
| 8 | с. Барское-Городище, перекресток улиц Андреевская и Новая |  | июль |  |
| 9 | с. Барское-Городище,  ул. Луговая, у д. 11 |  | июль |  |
| 10 | с. Борисовское, пересечение улиц Большая Дорога и Малая |  | август |  |
| 11 | с. Борисовское, перекресток улиц Большая Дорога и Васильевская |  | август |  |
| 12 | с. Порецкое, пересечение улиц Преображенская и Малая Сторона |  | август |  |
| 13 | с. Порецкое, пересечение улиц Северный переулок и Солнечная |  | август |  |
| 14 | с. Улово, ул. Завражная, напротив д. 25 |  | сентябрь |  |
| 15 | с. Улово, ул. Новая, напротив д. 29 |  | сентябрь |  |
| 16 | с. Мордыш, ул. Береговая, у д. 6 |  | сентябрь |  |
| 17 | с. Мордыш, пересечение улиц Переулок Новый и Новая |  | сентябрь |  |
| 18 | с. Заполицы, пересечение улиц Батурина и Переулок Батурина |  | октябрь |  |
| 19 | с. Заполицы, ул. Казанская, у д. 36А |  | октябрь |  |

**10.4. Обустройство контейнерных площадок в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес контейнерной площадки | Исполнитель  Подрядчик | Срок  исполнения | Примечание |
| 1 | с. Суходол, пересечение улиц Суздальский проезд и Романовская |  | июнь |  |
| 2 | с. Суходол, пересечение улиц Суздальский проезд и Рябиновая |  | июнь |  |
| 3 | с. Овчухи, пересечение улиц Зеленая и Молодежная |  | июнь |  |
| 4 | с. Овчухи, ул. Молодежная |  | июнь |  |
| 5 | с. Овчухи, пересечение улиц Дачная и Южная |  | июнь |  |
| 6 | с. Овчухи, ул. Центральная, д.7 |  | июнь |  |
| 7 | д. Бродницы, ул. Новая  (у подстанции) |  | июль |  |
| 8 | д. Бродницы, пересечение улиц Сельская и Зеленая |  | июль |  |
| 9 | д. Бродницы, ул. Сельская, у д.3 |  | июль |  |
| 10 | п. Садовый, перекресток улиц Владимирская и Яблоневая |  | июль |  |
| 11 | п. Садовый, ул. Центральная,  за д.1А |  | июль |  |
| 12 | п. Садовый, ул. Центральная,  за д.4А |  | июль |  |
| 13 | п. Садовый, микрорайон Молодежный |  | июль |  |
| 14 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Полевая |  | август |  |
| 15 | с. Брутово, пересечение улиц Никольская и Полевая |  | август |  |
| 16 | с. Брутово, ул. Луговая |  | август |  |
| 17 | с. Брутово, ул. Малая Сторона,  у д.21 |  | август |  |
| 18 | с. Павловское, пересечение улиц Центральная и Животноводческая |  | сентябрь |  |
| 19 | с. Павловское, ул. Суздальская,  у д.16 |  | сентябрь |  |
| 20 | с. Павловское, ул. Кулдышева,  у д.12 |  | сентябрь |  |
| 21 | с. Павловское, пересечение улиц Школьная и Молодежная |  | сентябрь |  |
| 22 | с. Павловское, ул. Красикова, у д.33 |  | сентябрь |  |